## Resumen
Resumen Proyecto
N° Sprint | Duracion [Semanas] | Pendiente | En proceso | Finalizado
1 | 3
2 | 2
3 | 3
4 | 2
Crear
Fichas Clínicas
Buscar Paciente
Visualizar
Fichas
Clínicas
Login Del
Sistema
Agregar Pruebas Complementarias
Actualizar Ficha Clínica
Eliminar Ficha Clínica

## Product Backlog
0 | PRIORIDAD (1-10) | ENUNCIADO | CÓMO | QUIERO | PARA | SPRINT | NOTAS
HU-01 | 10 | Crear Fichas Clinicas | Administrador del sitio, odontologo | Digitalizar las fichas clinicas de mis pacientes | Aumentar la eficiencia del proceso | 1
HU-02 | 9 | Busqueda de paciente | Administrador del sitio, odontologo | Buscar si existe un registro del paciente | Para acceder rapidamente a su ficha clinica o crear una asociada a este mismo | 1
HU-03 | 9 | Visualizar Fichas Clinica | Administrador del sitio, odontologo | Visualizar la ficha clinica de mi paciente | Poder observar la informacion del paciente | 2 | Para la visualizacion se requiere tener el diseño de la pagina web y tener la base de esta funcionando
HU-04 | 8 | Agregar Pruebas Complementarias | Administrador del sitio, odontologo | Agregar documentos relevantes asociados al paciente | Tener una mejor visualizacion de la situacion del paciente | 3 | Pruebas Complementarias se refiere a documentos como las radiografias
HU-05 | 7 | Actualizar Ficha Clinica | Administrador del sitio, odontologo | Actualizar la ficha clinica de mi paciente | Llevar un seguimiento de los cambios del paciente en cada consulta | 3
HU-06 | 5 | Eliminar Ficha Clinica | Administrador del sitio, odontologo | Eliminar la ficha clinica de mi paciente | Eliminar a pacientes que ya no se atienden en la clinica | 3
HU-07 | 4 | Login Del Sistema | Administrador del sitio, odontologo | Ingresar al sitio mediante un usuario y contraseña | Aumentar la seguridad de los datos del paciente | 4

## Carta Gannt
Nombre Tarea | Duracion | Inicio | Finalizar | 2021-09-24 | 2021-10-01 | 2021-10-08 | 2021-10-15 | 2021-10-22 | 2021-10-29 | 2021-11-05 | 2021-11-12 | 2021-11-19
Sprint 1 | 3 semanas | 2021-09-24 | 2021-10-15 | bar: 2021-09-24 to 2021-10-08
Crear Fichas Clinicas | 14 Dias | 2021-09-24 | 2021-10-08 | bar: 2021-09-24 to 2021-10-01
Buscar Paciente | 7 Dias | 2021-10-08 | 2021-10-15 | bar: 2021-10-08
Sprint 2 | 2 semanas | 2021-10-15 | 2021-10-29 | bar: 2021-10-08 to 2021-10-15
Visualizar Fichas Clinicas | 14 Dias | 2021-10-15 | 2021-10-29 | bar: 2021-10-08 to 2021-10-15
Sprint 3 | 3 semanas | 2021-10-29 | 2021-11-19 | bar: 2021-10-22 to 2021-11-05
Agregar Pruebas Complementarias | 14 Dias | 2021-10-29 | 2021-11-12 | bar: 2021-10-22 to 2021-10-29
Actualizar Ficha Clinica | 7 Dias | 2021-11-05 | 2021-11-12 | bar: 2021-11-05
Eliminar Ficha Clinica | 7 Dias | 2021-11-12 | 2021-11-19 | bar: 2021-11-05
Sprint 4 | 2 semanas | 2021-11-19 | 2021-12-03 | bar: 2021-11-12 to 2021-11-19
Login del sistema | 14 Dias | 2021-10-19 | 2021-11-26 | bar: 2021-11-12 to 2021-11-19