## Resumen
Resumen Proyecto
N° Sprint | Duracion [Semanas] | Enunciado | Pendiente | En proceso | Finalizado
1 | 3
2 | 2
3 | 2
4 | 2
5 | 2
Crear
Fichas Clínicas
Buscar Paciente
Visualizar
Fichas
Clínicas
Login Del
Sistema
Agregar Pruebas Complementarias
Diseño arquitectura del sistema
Modelamiento Página Web
Modelamiento Ficha Clínica
Modelamiento Base de datos
Implementación Base de datos
Ingresar Datos de prueba
Diseñar interfaz de busqueda
Notificaciones
Consultas BD
Diseño interfaz de visualización
Implementar visualización
Definir Pruebas Complement.
Definir formatos
Diseño de pruebas complement.
Almacenamiento
Visualización
Eliminar Pruebas Complement.
Diseño interfaz de login
Implementar Login
Actualizar Ficha Clínica
Eliminar Ficha Clínica
Diseño interfaz editor ficha clinic.
Implementar editor
Implementar guardado
Notificaciones
Confirmación de eliminar
Implementar eliminar
Diseño arquitectura del sistema
Modelamiento Página Web
Modelamiento Ficha Clínica
Modelamiento Base de datos

## Product Backlog
A | PRIORIDAD (1-10) | ENUNCIADO | CÓMO | QUIERO | PARA | SPRINT | NOTAS
HU-01 | 10 | Crear Fichas Clinicas | Administrador del sitio, odontologo | Digitalizar las fichas clinicas de mis pacientes | Aumentar la eficiencia del proceso | 1
|  | Diseño de la arquitectura del sistema |  |  |  | 1
|  | Modelamiento Pagina Web |  |  |  | 1
|  | Modelamiento Ficha Clinica |  |  |  | 1
|  | Modelamiento Base de datos |  |  |  | 1
|  | Implementacion Base de datos |  |  |  | 1
|  | Ingresar datos de prueba |  |  |  | 1
HU-02 | 9 | Busqueda de paciente | Administrador del sitio, odontologo | Buscar si existe un registro del paciente | Para acceder rapidamente a su ficha clinica o crear una asociada a este mismo | 1
|  | Diseñar interfaz de busqueda |  |  |  | 1
|  | Notificaciones |  |  |  | 1
|  | Consultas a la BD |  |  |  | 1
HU-03 | 9 | Visualizar Fichas Clinica | Administrador del sitio, odontologo | Visualizar la ficha clinica de mi paciente | Poder observar la informacion del paciente | 2 | Para la visualizacion se requiere tener el diseño de la pagina web y tener la base de esta funcionando
|  | Diseño interfaz de visualizacion |  |  |  | 2
|  | Implementar Visualizacion |  |  |  | 2
HU-04 | 8 | Agregar Pruebas Complementarias | Administrador del sitio, odontologo | Agregar documentos relevantes asociados al paciente | Tener una mejor visualizacion de la situacion del paciente | 3 | Pruebas Complementarias se refiere a documentos como las radiografias
|  | Definir Pruebas Complementarias |  |  |  | 3
|  | Definir formatos |  |  |  | 3
|  | Diseño pruebas complementarias |  |  |  | 3
|  | Almacenamiento de pruebas complementarias |  |  |  | 3
|  | Visualizacion pruebas complementarias |  |  |  | 3
|  | Eliminar Prueba complementarias |  |  |  | 3
HU-05 | 7 | Actualizar Ficha Clinica | Administrador del sitio, odontologo | Actualizar la ficha clinica de mi paciente | Llevar un seguimiento de los cambios del paciente en cada consulta | 4
|  | Diseñar interfaz editor de ficha clinica |  |  |  | 4
|  | Implementar editor de ficha clinica |  |  |  | 4
|  | Implementar guardado de cambios |  |  |  | 4
|  | Implementar notificaciones |  |  |  | 4
HU-06 | 5 | Eliminar Ficha Clinica | Administrador del sitio, odontologo | Eliminar la ficha clinica de mi paciente | Eliminar a pacientes que ya no se atienden en la clinica | 4
|  | Confirmacion de eliminar |  |  |  | 4
|  | Implementar Eliminar Ficha |  |  |  | 4
HU-07 | 4 | Login Del Sistema | Administrador del sitio, odontologo | Ingresar al sitio mediante un usuario y contraseña | Aumentar la seguridad de los datos del paciente | 5
|  | Diseño interfaz de login de usuario |  |  |  | 5
|  | Implementar login usuario |  |  |  | 5

## Carta Gannt
Nombre Tarea | Duracion | Inicio | Finalizar | 2021-09-24 | 2021-10-01 | 2021-10-08 | 2021-10-15 | 2021-10-22 | 2021-10-29 | 2021-11-05 | 2021-11-12 | 2021-11-19 | 2021-11-26 | 2021-12-03
Sprint 1 | 3 semanas | 2021-09-24 | 2021-10-15 | bar: 2021-09-24
Diseño de la arquitectura del sistema | 7 dias | 2021-09-24 | 2021-10-01 | bar: 2021-09-24
Modelamiento Pagina Web | 21 dias | 2021-09-24 | 2021-10-15 | bar: 2021-09-24 to 2021-10-08
Modelamiento Ficha Clinica | 7 dias | 2021-09-24 | 2021-10-01 | bar: 2021-09-24
Modelamiento Base de datos | 7 dias | 2021-09-24 | 2021-10-01 | bar: 2021-09-24
Implementacion Base de datos | 7 dias | 2021-10-01 | 2021-10-08 | bar: 2021-10-01
Ingresar datos de prueba | 7 dias | 2021-10-01 | 2021-10-08 | bar: 2021-10-01
Buscar Paciente | 7 dias | 2021-10-08 | 2021-10-15 | bar: 2021-10-08
Diseñar interfaz de busqueda | 7 dias | 2021-10-08 | 2021-10-15 | bar: 2021-10-08
Notificaciones | 7 dias | 2021-10-08 | 2021-10-15 | bar: 2021-10-08
Consultas a la BD | 7 dias | 2021-10-08 | 2021-10-15 | bar: 2021-10-08
Sprint 2 | 2 semanas | 2021-10-15 | 2021-10-29
Diseño interfaz de visualizacion | 7 dias | 2021-10-15 | 2021-10-22 | bar: 2021-10-15
Implementar Visualizacion | 7 dias | 2021-10-22 | 2021-10-29 | bar: 2021-10-22
Sprint 3 | 2 semanas | 2021-10-29 | 2021-11-12
Definir Pruebas Complementarias | 7 dias | 2021-10-29 | 2021-11-05 | bar: 2021-10-29
Definir formatos | 7 dias | 2021-10-29 | 2021-11-05 | bar: 2021-10-29
Diseño pruebas complementarias | 7 dias | 2021-10-29 | 2021-11-05 | bar: 2021-10-29
Almacenamiento de pruebas complementarias | 7 dias | 2021-11-05 | 2021-11-12 | bar: 2021-11-05
Visualizacion pruebas complementarias | 7 dias | 2021-11-05 | 2021-11-12 | bar: 2021-11-05
Eliminar Prueba complementarias | 7 dias | 2021-11-05 | 2021-11-12 | bar: 2021-11-05
Sprint 4 | 2 semanas | 2021-11-12 | 2021-11-26
Diseñar interfaz editor de ficha clinica | 7 Dias | 2021-11-12 | 2021-11-19 | bar: 2021-11-12
Implementar editor de ficha clinica | 7 Dias | 2021-11-12 | 2021-11-19 | bar: 2021-11-12
Implementar guardado de cambios | 7 Dias | 2021-11-12 | 2021-11-19 | bar: 2021-11-12
Implementar notificaciones | 7 Dias | 2021-11-12 | 2021-11-19 | bar: 2021-11-12
Confirmacion de eliminar | 7 Dias | 2021-11-19 | 2021-11-26 | bar: 2021-11-19
Implementar Eliminar Ficha | 7 Dias | 2021-11-19 | 2021-11-26 | bar: 2021-11-19
Sprint 5 | 7 semanas | 2021-11-26 | 2021-12-10
Diseño interfaz de login de usuario | 7 Dias | 2021-11-26 | 2021-12-03 | bar: 2021-11-26
Implementar login usuario | 7 Dias | 2021-12-03 | 2021-12-10 | bar: 2021-12-03