## Product Backlog
A | PRIORIDAD (1-10) | ENUNCIADO | CÓMO | QUIERO | PARA | SPRINT
HU-01 | 10 | Registro Usuarios | Administrador del sitio | Registrar nuevos usuarios | Aumentar el personal que utilice la plataforma
|  | Diseño de la arquitectura del sistema |  |  |  | 1
|  | Modelamiento Pagina Web |  |  |  | 1
|  | Modelamiento Base de datos |  |  |  | 1
|  | Desarrollo API |  |  |  | 2
|  | Pruebas API |  |  |  | 2
|  | Crear Ruta Registrar Usuarios |  |  |  | 2
|  | Implementar formularios |  |  |  | 2
|  | Registrar Nuevos Usuarios(admin, odontologo, tons) |  |  |  | 2
HU-02 | 10 | Login | Administrador del sitio | Un sistema de login | aumentar la seguridad del sistema
|  | Proteccion de rutas |  |  |  | 2
|  | Verificar Usuario |  |  |  | 2
|  | Permitir ingreso al usuario registrado |  |  |  | 2
HU-03 | 9 | Registro Pacientes | Administrador del sitio, odontologo, tons | Registrar Nuevos Pacientes | Agregar pacientes no registrados al sistema
|  | Crear Ruta Registrar Pacientes |  |  |  | 3
|  | Implementar formularios |  |  |  | 3
|  | Añadir pacientes nuevos a la base de datos |  |  |  | 3
HU-04 | 9 | Visualizar y gestionar pacientes y usuarios registrados | Administrador del sitio | Visualizar pacientes registrados | Saber quienes tienen acceso a la plataforma y gestionar el acceso a ella
|  | Visualizar Usuarios Registrados |  |  |  | 3
|  | Visualizar Pacientes Registrados |  |  |  | 3
|  | Eliminar Usuarios y Pacientes registrados |  |  |  | 3
HU-05 | 9 | Buscar y visualizar Paciente | Administrador del sitio, odontologo, tons | Buscar pacientes por rut | acceder de una manera rapida a un paciente especifico
|  | Implementar buscador por rut |  |  |  | 3
|  | Visualizar informacion paciente |  |  |  | 3
HU-06 | 8 | Editar Paciente | Administrador del sitio, odontologo, tons | editar la informacion de pacientes | modificar su informacion para mantener el registro actualizado
|  | Implementar Formulario |  |  |  | 3
|  | Guardar modificaciones en la base de datos |  |  |  | 3
HU-07 | 8 | Crear y Visualizar Ficha Clinica | Administrador del sitio, odontologo, tons | Crear y visualizar una ficha clinica del paciente | Tener un acceso rapido a su ficha clinica
|  | Crear Ruta Ficha Clinica |  |  |  | 4
|  | Implementar formularios |  |  |  | 4
|  | Añadir datos de la ficha a la base de datos |  |  |  | 4
|  | Añadir Boton Historia Clinica Odontologica |  |  |  | 4
|  | Añadir Boton Odontograma |  |  |  | 4
|  | Visualizar Ficha Clinica |  |  |  | 4
HU-08 | 7 | Crear y visualizar historia clinica odontologica | Administrador del sitio, odontologo, tons | crear y visualizar el historial clinico del paciente en la clinica | Tener un resumen del tratamiento que se realizo anteriormente
|  | Crear Ruta Historia Clinica |  |  |  | 5
|  | Boton Para añadir nueva historia clinica |  |  |  | 5
|  | Implementar Formulario |  |  |  | 5
|  | Añadir datos de la historia clinica a la base de datos |  |  |  | 5
|  | Visualizar historial de historias clinicas |  |  |  | 5
HU-09 | 7 | Crear y visualizar Odontograma | Administrador del sitio, odontologo, tons | Crear y visualizar el odontograma del paciente | Tener una visualizacion del estado dental del paciente
|  | Crear Ruta Odontograma |  |  |  | 6
|  | Boton para añadir nuevos odontogramas |  |  |  | 6
|  | Implementar Formulario |  |  |  | 6
|  | Añadir datos del odontograma a la base de datos |  |  |  | 6
|  | Visualizar historial de odontogramas |  |  |  | 6

## Carta Gannt
Nombre Tarea | Duracion | Inicio | Finalizar | 2021-09-24 | 2021-10-01 | 2021-10-08 | 2021-10-15 | 2021-10-22 | 2021-10-29 | 2021-11-05 | 2021-11-12 | 2021-11-19 | 2021-11-26 | 2021-12-03
Sprint 1 | 2 semanas | 2021-09-24 | 2021-10-08 | bar: 2021-09-24 to 2021-10-01
Diseño de la arquitectura del sistema | 7 dias | 2021-09-24 | 2021-10-01 | bar: 2021-09-24
Modelamiento Pagina Web | 7 dias | 2021-09-24 | 2021-10-01 | bar: 2021-09-24
Modelamiento Base de datos | 14 dias | 2021-10-24 | 2021-10-08 | bar: 2021-09-24 to 2021-10-01
Sprint 2 | 2 semanas + 1 receso | 2021-10-08 | 2021-10-29 | bar: 2021-10-08; 2021-10-22
Desarrollo API | 14 dias | 2021-10-08 | 2021-10-22 | bar: 2021-10-08
Pruebas API | 7 dias | 2021-10-22 | 2021-10-29 | bar: 2021-10-08; 2021-10-22
Proteccion de rutas | 7 dias | 2021-10-08 | 2021-10-22 | bar: 2021-10-08
Verificar Usuario | 7 dias | 2021-10-08 | 2021-10-22 | bar: 2021-10-08; 2021-10-22
Permitir ingreso al usuario registrado | 7 dias | 2021-10-08 | 2021-10-22 | bar: 2021-10-22
Crear Ruta Registrar Usuarios | 7 dias | 2021-10-22 | 2021-10-29 | bar: 2021-10-22
Implementar formularios | 7 dias | 2021-10-22 | 2021-10-29 | bar: 2021-10-22
Registrar Nuevos Usuarios(admin, odontologo, tons) | 7 dias | 2021-10-22 | 2021-10-29 | bar: 2021-10-22
Sprint 3 | 2 semanas | 2021-10-29 | 2021-11-12 | bar: 2021-10-29 to 2021-11-05
Crear Ruta Registrar Pacientes | 7 dias | 2021-10-29 | 2021-11-05 | bar: 2021-10-29
Implementar formularios | 7 dias | 2021-10-29 | 2021-11-05 | bar: 2021-10-29
Añadir pacientes nuevos a la base de datos | 7 dias | 2021-10-29 | 2021-11-05 | bar: 2021-10-29
Visualizar Usuarios Registrados | 7 dias | 2021-11-05 | 2021-11-12 | bar: 2021-11-05
Visualizar Pacientes Registrados | 7 dias | 2021-11-05 | 2021-11-12 | bar: 2021-11-05
Eliminar Usuarios y Pacientes registrados | 7 dias | 2021-11-05 | 2021-11-12 | bar: 2021-11-05
Implementar buscador por rut | 7 dias | 2021-11-05 | 2021-11-12 | bar: 2021-11-05
Visualizar informacion paciente | 7 dias | 2021-11-05 | 2021-11-12 | bar: 2021-11-05
Implementar Formulario | 7 dias | 2021-11-05 | 2021-11-12 | bar: 2021-11-05
Guardar modificaciones en la base de datos | 7 dias | 2021-11-05 | 2021-11-12 | bar: 2021-11-05
Sprint 4 | 1 semana | 2021-11-12 | 2021-11-19
Crear Ruta Ficha Clinica | 7 Dias | 2021-11-12 | 2021-11-19 | bar: 2021-11-12
Implementar formularios | 7 Dias | 2021-11-12 | 2021-11-19 | bar: 2021-11-12
Añadir datos de la ficha a la base de datos | 7 Dias | 2021-11-12 | 2021-11-19 | bar: 2021-11-12
Añadir Boton Historia Clinica Odontologica | 7 Dias | 2021-11-12 | 2021-11-19 | bar: 2021-11-12
Añadir Boton Odontograma | 7 Dias | 2021-11-12 | 2021-11-19 | bar: 2021-11-12
Visualizar Ficha Clinica | 7 Dias | 2021-11-12 | 2021-11-19 | bar: 2021-11-12
Sprint 5 | 1 semanas | 2021-11-19 | 2021-11-26
Crear Ruta Historia Clinica | 7 Dias | 2021-11-19 | 2021-11-26 | bar: 2021-11-19
Boton Para añadir nueva historia clinica | 7 Dias | 2021-11-19 | 2021-11-26 | bar: 2021-11-19
Implementar Formulario | 7 Dias | 2021-11-19 | 2021-11-26 | bar: 2021-11-19
Añadir datos de la historia clinica a la base de datos | 7 Dias | 2021-11-19 | 2021-11-26 | bar: 2021-11-19
Visualizar historial de historias clinicas | 7 Dias | 2021-11-19 | 2021-11-26 | bar: 2021-11-19
Sprint 6 | 2 semanas | 2021-11-26 | 2021-12-10
Crear Ruta Odontograma | 7 Dias | 2021-11-26 | 2021-12-10 | bar: 2021-11-26 to 2021-12-03
Boton para añadir nuevos odontogramas | 7 Dias | 2021-11-26 | 2021-12-10 | bar: 2021-11-26 to 2021-12-03
Implementar Formulario | 7 Dias | 2021-11-26 | 2021-12-10 | bar: 2021-11-26 to 2021-12-03
Añadir datos del odontograma a la base de datos | 7 Dias | 2021-11-26 | 2021-12-10 | bar: 2021-11-26 to 2021-12-03
Visualizar historial de odontogramas | 7 Dias | 2021-11-26 | 2021-12-10 | bar: 2021-11-26 to 2021-12-03